# МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА

# ПРИКАЗ

**от 06 декабря 2021 г. № 797**

## О создании Центров образования

## естественно-научной и технологической

## направленностей «Точка роста» на базе

## МОУ «Теребренская ООШ» и МОУ

##  «Краснояружская СОШ№2» в 2022 году

##

##  На основании приказа департамента образования Белгородской области № 3503 от ноября 2021 года «О создании Центров образования на базе общеобразовательных организаций» и в целях реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, центров образования естественно-научного и технической направленностей «Точка роста» (далее- Центр «Точка роста»)

**приказываю:**

##  1.Создать на базе МОУ «Теребренская ООШ» и МОУ «Краснояружская СОШ№2» в 2022 году Центр образования естественно-научной и технической направленностей «Точка роста» (далее - Центр «Точка роста») (Приложение 1).

2.Утвердить Комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию Центров«Точка роста» в 2022 году на базе МОУ «Теребренская ООШ» и МОУ «Краснояружская СОШ №2» (Приложение 2).

3.Утвердить районное Положение о Центре образования естественно-научной и технической направленностей «Точка роста» (Приложение 3).

4. Руководителям МОУ «Теребренская ООШ» (Щербакова М.Г.) и МОУ «Краснояружская СОШ №2» (Голубева А.Н.):

- определить помещения под размещение Центра «Точка роста» в соответствии с федеральными методическими рекомендациями;

- выполнить оформление выделенных помещений в соответствии с брендбуком в срок до 20 июля 2022 года;

- привести площадки (зоны) Центра в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» в срок до 10 августа 2022 года;

- завершить приобретение мебели для оборудования Центра «Точка роста» согласно федерального инфраструктурного листа и методических рекомендаций в срок до 10 августа 2022 года.

-обеспечить выполнение индикаторов и показателей Центра «Точка роста», утвержденных приказом департамента образования Белгородской области № 3503 от 30 ноября 2021 года «О создании Центров образования на базе общеобразовательных организаций» (Приложение 4).

5. Возложить функции муниципального координатора создания и функционирования Центров «Точка роста» на территории Краснояружского района на заместителя начальника управления образования Онежко И.Г.

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

****

**Начальник МУ «Управление образования**

**администрации Краснояружского района» Е.Г.Головенко**

С приказом ознакомлены:

Хаустова С.А.

Пенской Ю.Н.

Хализова Т.В.

Онежко И.Г.

Голубева А.Н

Щербакова М.Г.

Онежко Ирина Геннадьевна

46-7-35

Приложение 1

к приказу управления образования

от « 06 » \_\_декабря \_\_\_2021 г. №\_797\_\_\_

**Перечень**

**общеобразовательных организаций (площадок),**

 **на базе которых планируется создание Центра образования естественно-научной и технологической направленностей в 2022 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование общеобразовательной организации, на базе которой планируется создание Центра** | **Юридический адрес общеобразовательной организации, в которой планируется создание Центра** |
| 1. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Теребренская основная общеобразовательная школа» | 309441, Белгородская область, Краснояружский район, с.Теребрено, ул.Новостроевка, 38 |
| 2. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Краснояружская средняя общеобразовательная школа№2» | 309421, Белгородская область, Краснояружский район, п.Красная Яруга, ул.Мира, 1 |

Приложение 2

к приказу управления образования

от « 06 » \_декабря 2021 г. №\_\_797\_\_

КОМПЛЕКС МЕР («Дорожная карта»)

по созданию и функционированию **Центров образования естественно-научной и технической направленностей «Точка роста» в 2022 году на базе МОУ «Теребренская ООШ» и МОУ «Краснояружская СОШ №2»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование мероприятия** |  **Сроки** | **Ответственные** |
| 1 | Определение помещений в МОУ «Теребренская ООШ» и МОУ «Краснояружская СОШ №2» под размещение Центра «Точка роста» в соответствии с федеральными методическими рекомендациями | до 31 декабря 2021 г. | Головенко Е.Г.Щербакова М.Г.Голубева А.А. |
| 2 | Согласование и утверждение дизайн-проектов зонирования Центра «Точка роста» в МОУ «Теребренская ООШ» и МОУ «Краснояружская СОШ №2» | до 5 февраля 2022 г. | Головенко Е.Г.Онежко И.Г.Щербакова М.Г.Голубева А.А. |
| 3 | Анализ кадрового состава, подготовка списка педагогов для обучения, отправка заявки в Департамент образования Белгородской области | до 10 февраля2022 г. | Онежко И.Г.Щербакова М.Г.Голубева А.А. |
| 4 | Обеспечение участия педагогов Центра «Точка роста» в повышении квалификации (на онлайн-платформе в очных курсах, в том числе на базе регионального технопарка «Кванториум») | В течение календарного года | Онежко И.Г.Щербакова М.Г.Голубева А.А. |
| 5 | Утверждение перечня мебели для оборудования Центра «Точка роста» МОУ «Теребренская ООШ» и МОУ «Краснояружская СОШ №2» согласно федерального инфраструктурного листа и методических рекомендаций | до 10 февраля 2022 г. | Головенко Е.Г.Онежко И.Г.Щербакова М.Г.Голубева А.А. |
| 6 | Приобретение мебели для оборудования Центра «Точка роста» МОУ «Теребренская ООШ» и МОУ «Краснояружская СОШ №2» согласно федерального инфраструктурного листа и методических рекомендаций:-составление сметы расходов, -выделение денежных средств,- объявление конкурсных закупочных процедур,- заключение договоров,- поставка мебели. | май – июнь 2022 г. | Головенко Е.Г.Онежко И.Г. Щербакова М.Г.Голубева А.А. |
| 7 | Приведение площадок (зон) МОУ «Теребренская ООШ» и МОУ «Краснояружская СОШ №2» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (оформление помещений) | июль 2022 г. | Головенко Е.Г.Онежко И.Г. Щербакова М.Г.Голубева А.А. |
| 8 | Установка и настройка оборудования в Центре «Точка роста» МОУ «Теребренская ООШ» и МОУ «Краснояружская СОШ №2» | по мере поступления | Пенской Ю.Н.Щербакова М.Г.Голубева А.А. |
| 9 | Создание локального акта управления образования об открытии и функционировании Центра «Точка роста» в МОУ «Теребренская ООШ» и МОУ «Краснояружская СОШ №2» | до 20 августа 2022 г. | Онежко И.Г. |
| 10 | Изучение запросов и потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) | до 20 августа 2022 г. | Хаустова С.А.Щербакова М.Г.Голубева А.А. |
| 11 | Утверждение штатного расписания Центра «Точка роста» в МОУ «Теребренская ООШ» и МОУ «Краснояружская СОШ №2» | до 20 августа 2022 г. | Головенко Е.Г.Онежко И.Г.Щербакова М.Г.Голубева А.А. |
| 12 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста», в том числе в рамках сетевого взаимодействия, запуск рекламной кампании | сентябрь 2022 г. | Хаустова С.А.Щербакова М.Г.Голубева А.А. |
| 13 | Торжественное открытие Центра «Точка роста» в МОУ «Теребренская ООШ» и МОУ «Краснояружская СОШ №2». Начало работы Центра «Точка роста» | 15 сентябрь 2022 г. | Головенко Е.Г.Хаустова С.А.Щербакова М.Г.Голубева А.А. |
| 14 | Проведение фотомониторинга по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения РФ | 25 августа 2022 г. | Онежко И.Г. Щербакова М.Г.Голубева А.А. |
| 15 | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» | 1 октября 2022 года, далее -ежеквартально | Онежко И.Г. Щербакова М.Г.Голубева А.А. |
| 16 | Поддержание интереса к Центру «Точка роста» и общее информационное сопровождение | В течение года | Онежко И.Г. Щербакова М.Г.Голубева А.А.Хализова Т.В. |

****

**Начальник МУ «Управление образования**

**администрации Краснояружского района» Е.Головенко**

Приложение 3

к приказу управления образования

от « 06 » \_декабря \_\_\_\_2021 г. №\_\_797\_\_

**Районное Положение**

**о Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»**

1. **Общие положения**

 1.1.Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее— Центр) создан с целью развития у обучающихся естественно-научной, математической, информационной грамотности, формирования критического мышления, совершенствования навыков естественно-научной и технологической направленностей.

1.2. Центр не является юридическим лицом и действует для достижения уставных целей *наименование общеобразовательной организации*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее — Учреждение), а также в целях выполнения задач и достижения показателей и результатов национального проекта «Образование».

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, другими нормативными документами Министерства просвещения Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, программой развития *наименование общеобразовательной организации*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, планами работы, утвержденными МУ «Управление образования администрации Краснояружского района» и настоящим Положением.

1.4.Центр в своей деятельности подчиняется руководителю Учреждения (директору).

**2.Цели, задачи, функции деятельности Центра**

2.1.Основной целью деятельности Центра является совершенствование условий для повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология».

2.2.Задачи Центра:

2.2.1.реализация основных общеобразовательных программ по учебным предметам естественно-научной и технологической направленностей, в том числе в рамках внеурочной деятельности обучающихся;

2.2.2.разработка и реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, а также иных программ, в том числе в каникулярный период;

2.2.3.вовлечение обучающихся и педагогических работников в проектную деятельность;

2.2.4.организация внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка и реализация соответствующих образовательных программ, в том числе для лагерей организованных образовательными организациями в каникулярный период;

2.2.5.повышение профессионального мастерства педагогических работников Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы.

2.3.Центр для достижения цели и выполнения задач вправе взаимодействовать с:

-различными образовательными организациями в форме сетевого взаимодействия;

-иными образовательными организациями, на базе которых созданы центры «Точка роста»;

- с федеральным оператором, осуществляющим функции по информационному, методическому и организационно-техническому сопровождению мероприятий по созданию и функционированию центров «Точка роста», в том числе по вопросам повышения квалификации педагогических работников;

--обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий.

**3.Порядок управления Центром «Точка роста»**

3.1.Руководитель Учреждения издает локальный нормативный акт о назначении руководителя Центра (куратора, ответственного за функционирование и развитие), а также о создании Центра и утверждении Положения о деятельности Центра..

3.2.Руководителем Центра может быть назначен сотрудник Учреждения из числа руководящих и педагогических работников.

3.3.Руководитель Центра обязан:

3.3.1.осуществлять оперативное руководство Центром;

3.3.2.представлять интересы Центра по доверенности в муниципальных, государственных органах региона, организациях для реализации целей и задач Центра;

отчитываться перед директором Учреждения о результатах работы Центра;

 3.3.3.отчитываться перед руководителем Учреждения о результатах работы Центра;

3.3.4.выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом Учреждения, должностной инструкцией и настоящим Положением.

3.4. Руководитель Центра вправе:

3.4.1.осуществлять расстановку кадров Центра, прием на работу которых осуществляется приказом руководителя Учреждения;

3.4.2.по согласованию с руководителем Учреждения организовывать учебно-воспитательный процесс в Центре в соответствии с целями и задачами Центра и осуществлять контроль за его реализацией;

3.4.3.осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений деятельности Центра;

3.4.4. по согласованию с руководителем Учреждения осуществлять организацию и проведение мероприятий по профилю направлений деятельности Центра;

3.4.5.осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и не противоречащие целям и видам деятельности образовательной организации, а также законодательству Российской Федерации.

Приложение 4

к приказу управления образования

от « 06 » \_\_декабря \_\_\_2021 г. №\_797\_\_\_

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом департамента образования

Белгородской области

от « 30 » \_\_ноября \_\_\_2021 г. №\_3503\_\_\_

**Индикаторы и показатели реализации мероприятий по созданию и функционированию в МОУ «Теребренская ООШ» и МОУ «Краснояружская СОШ №2»**

**Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование общеобразовательной организации, на базе которой планируется создание Центра «Точка роста» | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предметов из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использование средств обучения и воспитания Центра «Точка роста», чел. | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста», чел. | Доля педагогических работников Центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения кввалификации федерального оператора, %  |
| 1. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Теребренская основная общеобразовательная школа» | 39 | 10 | 100 |
| 2. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Краснояружская средняя общеобразовательная школа№2» | 300 | 60 | 100 |